## Données
Périmètre du projet
| Modules | Exigences | Taille | Valide | Testé | Conforme | Non conforme | Conf (taille) | NonConf (taille)
| Recherche | Réaliser une recherche simple | 2 | 1 | 100% | 100% | 0% | 200% | 0%
| Gestion des annonces | Créer une annonce | 2 | 1 | 100% | 100% | 0% | 200% | 0%
| Gestion des comptes | S'inscrire | 3 | 1 | 100% | 100% | 0% | 300% | 0%
|  | Se connecter | 2 | 1 | 100% | 100% | 0% | 200% | 0%
|  | Devenir hôte | 3 | 1 | 100% | 100% | 0% | 300% | 0%
|  | Régénérer un mot de passe | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 100% | 0%
| Gestion des réservations | Faire une demande de réservation | 4 | 1 | 100% | 87.5% | 50% | 350% | 200%
|  | Traiter une demande de réservation | 4 | 1 | 100% | 95.24% | 12.5% | 381% | 50%
| Total |  | 21 | 8 | 100% | 97.84% | 7.812% | 253.9% | 31.25%
Avancement des tests par exigence
[5 empty] | Tests |  |  | Défauts
|  |  | Tests | OK | KO | Non testable | Non exécuté | TOTAL | Bloquantes | Majeures | Mineures | Objectifs | % OK | % KO | % Non testable | % Non exécuté | Validé | Préparé % | Exécuté % | A exécuter % | A préparer % | Préparé | Exécuté | A exécuter | A préparer | TOTAL
| Recherche | Réaliser une recherche simple | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
| Gestion des annonces | Créer une annonce | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 60% | 100% | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
| Gestion des comptes | S'inscrire | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 60% | 100% | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Se connecter | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 60% | 100% | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Devenir hôte | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 60% | 100% | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Régénérer un mot de passe | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
| Gestion des réservations | Faire une demande de réservation | 8 | 7 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 100% | 87.5% | 50% |  | 0% | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 8 | 8 | 0 | 0 | 8
|  | Traiter une demande de réservation | 21 | 20 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 80% | 95.24% | 12.5% |  | 0% | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 21 | 21 | 0 | 0 | 21
|  | TOTAL | 41 | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 77.5% | 97.84% | 7.812% | 0% | 0% | 6 | 100% | 100% | 0% | 0% | 41 | 41 | 0 | 0 | 41
NB bogues créés
Avancement de la conformité globale (qualité)
|  |  | NB | Pourcentage
| Exigences | Toutes les exigences | 8 | 100%
|  | Conformes | 6 | 75%
|  | Non conformes | 2 | 25%
Avancement global des tests
| OK | 95.12%
| Testé | 100%
| KO+NT | 4.878%
| A tester | 0%
| TOTAL | 100%
200%

## Analyse
 | time axis 2026-07-13 to 2030-10-01
Préparé | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Exécuté | 3 | 7 | 12 | 15 | 18 | 23 | 31 | 32 | 37 | 41 | 45 | 45 | 45 | 48 | 53 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OK | 2026-07-13: 1; 2026-07-14: 3; 2026-07-15: 7; 2026-07-16: 8; 2026-07-17: 11; 2026-07-18: 16; 2026-07-19: 17; 2026-07-20: 18; 2026-07-21: 23; 2026-07-22: 27; 2026-07-23: 31; 2026-07-24: 31; 2026-07-25: 31; 2026-07-26: 35; 2026-07-27: 40; 2026-07-28: 45
KO | 2026-07-13: 2; 2026-07-14: 4; 2026-07-15: 5; 2026-07-16: 7; 2026-07-17: 7; 2026-07-18: 7; 2026-07-19: 12; 2026-07-20: 12; 2026-07-21: 12; 2026-07-22: 12; 2026-07-23: 12; 2026-07-24: 12; 2026-07-25: 12; 2026-07-26: 11; 2026-07-27: 11; 2026-07-28: 11
Non testable | 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-19: 2; 2026-07-20: 2; 2026-07-21: 2; 2026-07-22: 2; 2026-07-23: 2; 2026-07-24: 2; 2026-07-25: 2; 2026-07-26: 2; 2026-07-27: 2; 2026-07-28: 2
 | time axis 2026-07-13 to 2028-04-04
Préparé | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Exécuté | 2026-07-13: 3%; 2026-07-14: 7%; 2026-07-15: 12%; 2026-07-16: 15%; 2026-07-17: 18%; 2026-07-18: 23%; 2026-07-19: 31%; 2026-07-20: 32%; 2026-07-21: 37%; 2026-07-22: 41%; 2026-07-23: 45%; 2026-07-24: 45%; 2026-07-25: 45%; 2026-07-26: 48%; 2026-07-27: 53%; 2026-07-28: 58%
OK | 2026-07-13: 1%; 2026-07-14: 3%; 2026-07-15: 7%; 2026-07-16: 8%; 2026-07-17: 11%; 2026-07-18: 16%; 2026-07-19: 17%; 2026-07-20: 18%; 2026-07-21: 23%; 2026-07-22: 27%; 2026-07-23: 31%; 2026-07-24: 31%; 2026-07-25: 31%; 2026-07-26: 35%; 2026-07-27: 40%; 2026-07-28: 45%
KO | 2026-07-13: 2%; 2026-07-14: 4%; 2026-07-15: 5%; 2026-07-16: 7%; 2026-07-17: 7%; 2026-07-18: 7%; 2026-07-19: 12%; 2026-07-20: 12%; 2026-07-21: 12%; 2026-07-22: 12%; 2026-07-23: 12%; 2026-07-24: 12%; 2026-07-25: 12%; 2026-07-26: 11%; 2026-07-27: 11%; 2026-07-28: 11%
Non testable | bar: 2026-07-13 to 2026-07-28